## 总表
二期需求及工作量评估
序号 | 系统 | 功能模块 | 菜单 | 问题描述 | 备注 | 需求人天(人/天) | 开发人天(人/天) | 测试人天(人/天)
1 | SFA | 工作执行 | 客户拜访 | 1、点击客户拜访进入拜访类型选择界面 2、选择终端拜访还是经销商拜访 3、进入对应的终端或经销商拜访计划列表 |  | 1 | 1 | 1
2 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-终端信息 | 1、终端信息是否铺货如果从否变为是，需要填写铺货相关信息 2、铺货相关信息以列表形式展示填写，字段为：产品、铺市人员、铺货数量、铺货时间；要支持填写多个产品的铺货数据 |  |  | 1
3 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-活动检查 | 1、活动列表中添加活动大类字段，显示该活动属于消费者活动还是渠道活动 2、活动列表中的活动细类字段描述改为活动类型，取活动上的活动类型字段值 |  |  | 0.5
4 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-活动检查 | 消费者类型活动检查界面新增，页面参照原型图1 | 图1 | 1 | 4 | 2
5 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-活动检查 | 渠道类型活动检查界面新增，页面参照原型图2 | 图2 |  | 4 | 2
6 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-陈列检查 | 陈列检查界面新增，页面参照原型图3 | 图3 | 1 | 4 | 1
7 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-物料检查 | 物料检查界面删掉拍照功能 |  |  | 0 | 1
8 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-库存盘点 | 1、库存盘点步骤描述改为库存与订单 2、产品名称取值修改为产品层级的系列值（待确认） 3、上期盘库描述改为上期库存 4、当期盘库描述改为当期库存 5、期间进货数描述改为今日订单(瓶) 6、去掉提示语“注意：期间进货数（上次盘点时间只当前时间）” |  |  | 0.5
9 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-竞品收集 | 新增竞品收集功能，界面参照原型图4 | 图4 | 1 | 8 | 2
10 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（终端）-离店 | 1、添加还需加油、轻松搞定、超额完成三个选项 2、添加当前时间默认值 3、支持语音描述，按住说话，每段语音不超过3分钟 4、页面参照原型图5 | 图5 |  | 3 | 1
11 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（经销商）-拜访步骤 | 拜访步骤调整为到访、业务员拜访、主管拜访、离店四个步骤 |  |  | 0 | 2
12 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（经销商）-到访 | 1、增加进入时间默认值 2、添加拍照要求文本描述 |  |  | 0.5
13 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（经销商）-业务员拜访 | 步骤内容为业务单据照片和业务沟通备注（300字） |  |  | 0.5
14 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（经销商）-主管拜访 | 步骤内容为库存盘点和业务沟通备注（300字） |  |  | 1
15 | SFA | 工作执行 | 客户拜访（经销商）-离店 | 1、添加还需加油、轻松搞定、超额完成三个选项 2、添加当前时间默认值 3、添加拍照及拍照要求 4、不要语音功能 5、页面参照原型图6 | 图6 |  | 2 | 0.5
16 | SFA | 工作执行 | 协同拜访 | 1、协同拜访描述改为跟线拜访 2、跟线拜访的拜访步骤为：进店、巡检、拜访回顾 3、进店步骤页面同客户拜访进店一致，页面参照原型图7 4、新增巡检界面，页面参照原型图8 5、新增拜访回顾界面，页面参照原型图9 | 图7 图8 图9 | 1 | 5 | 4
17 | SFA | 工作执行 | 会议召开 | 1、工作执行中新增会议召开模块 2、会议召开分为晨会和周会两个模块 |  |  | 0.5 | 0
18 | SFA | 工作执行 | 会议召开-晨会 | 1、新增会议召开晨会界面，页面参照原型图10 | 图10 | 1 | 5 | 2
19 | SFA | 工作执行 | 会议召开-周会 | 1、新增会议召开周会界面，页面参照原型图11 | 图11 | 1 | 5 | 2
20 | SFA | 工作执行 | 个人日报表 | 1、工作执行中新增个人日报表模块 2、页面参照原型图12 | 图12 | 1 | 4 | 2
21 | SFA | 工作执行 | 订单拍照 | 1、工作执行中新增订单拍照模块 2、页面参照原型图13 | 图13 | 1 | 3 | 0.5
22 | SFA | 工作执行 | 工作总结 | 去掉工作总结 |  |  | 0 | 0
23 | SFA | 活动检查 | 活动检查列表 | 1、活动列表中添加活动大类字段，显示该活动属于消费者活动还是渠道活动 2、活动列表中的活动细类字段描述改为活动类型，取活动上的活动类型字段值 |  |  | 0.5 | 0
24 | SFA | 活动检查 | 消费者活动检查 | 消费者类型活动检查界面新增，页面参照原型图14 | 图14 |  | 4 | 1
25 | SFA | 活动检查 | 渠道活动检查 | 渠道类型活动检查界面新增，页面参照原型图15 | 图15 |  | 4 | 1
26 | SFA | 考勤管理 | 加班、请假、出差 | 考勤管理加班、请假、出差需要增加工作流审批 |  | 6 | 21 | 12
27 | MDM | 产品层级 | 产品层级 | 方案一：在商品管理的物料主数据上面添加选择产品层级的字段 方案二：在产品层级管理界面添加批量选择物料的功能 方案三：在SAP维护好物料属性字段，接口同步到CRM，系统默认某个属性字段为产品层级，自动生成产品层级数据 |  | 1 | 3 | 0.5
28 | MDM | 门店管理 | 门店管理 | 门店管理的是否铺货、铺市人员、铺货产品、铺货数量、铺货时间要支持展示SFA提交的多个产品的铺市信息 |  | 1 | 3 | 0.5
29 | 数据字典 | 竞品主数据 | 竞品主数据 | 在数据字典中维护竞品主数据名称，SFA中选择的竞品名称都从数据字典中取数 |  |  | 0.5 | 0.5
30 | TPM | TPM主数据 | 活动大类与活动归类 | 新增主数据配置界面，维护活动归类信息和活动归类对应的活动大类，活动大类值来源于数据字典
31 | TPM | TPM主数据 | 活动类型管理 | 1、新增、编辑、查看活动类型中的活动类型字段选项值要从标准活动修改为消费者活动和渠道活动两种 2、历史数据处理，需要刷历史数据，修改为消费者活动或渠道活动 3、把活动类型字段的描述改为活动大类（消费者活动/渠道活动选项对应的字段名称） 4、增加活动归类字段，下拉选项值从数据字典获取，同时活动归类于活动大类之间有对应关系，根据活动大类值带出可选的活动归类值 5、活动类型名称描述改为活动类型 |  | 1 | 3 | 2
32 | SFA管理 | 铺市目标 | 铺市目标 | 新增铺市目标界面，支持导入铺市目标，字段为：产品、业代、现饮目标、非现饮目标 |  |  | 2 | 1
33 | SFA管理 | 个人计划 | 个人计划 | 1、新增个人计划界面，支持导入个人计划目标，包含订单、广宣、陈列、推广大使、拜访等 2、分为业代和主管两种类型的导入模板，指标不同 |  | 1 | 4 | 2
34 | SFA管理 | 业务报表 | 活动检查汇总表 | 新增活动检查汇总报表，报表格式及取数逻辑见工作表2 | 工作表2 | 2 | 4 | 2
35 | SFA管理 | 业务报表 | 竞品收集汇总表 | 新增竞品收集汇总表，报表格式及取数逻辑见工作表3 | 工作表3 |  | 3 | 2
36 | SFA管理 | 业务报表 | 铺市统计表 | 新增铺市统计表，报表格式及取数逻辑见工作表4 | 工作表4 |  | 3 | 2
37 | SFA管理 | 业务报表 | 晨会表 | 新增晨会表，报表格式及取数逻辑见工作表5 | 工作表5 | 2 | 3 | 1
38 | SFA管理 | 业务报表 | 周会表 | 新增周会表，报表格式及取数逻辑见工作表6 | 工作表6 |  | 2 | 1
39 | SFA管理 | 业务报表 | 日清表 | 新增日清表表，报表格式及取数逻辑见工作表7 | 工作表7 |  | 2 | 1
40 | SFA管理 | 业务报表 | 陈列统计报表 | 新增陈列统计报表，报表格式及取数逻辑见工作表8 | 工作表8 | 2 | 2 | 1
41 | SFA管理 | 业务报表 | 销售计划完成月报表 | 新增销售计划完成进度报表，报表格式及取数逻辑见工作表9 | 工作表9 |  | 3 | 1
42 | SFA管理 | 工作执行 | 进离店报表 | 根据SFA进离店界面录入数据修改后台对应查看报表 |  | 1 | 1 | 0.5
43 | SFA管理 | 工作执行 | 陈列检查 | 根据SFA陈列检查界面录入数据修改后台对应查看报表 |  |  | 2 | 0.5
44 | SFA管理 | 工作执行 | 库存盘点 | 根据SFA库存与订单界面录入数据修改后台对应查看报表 |  |  | 2 | 0.5
45 | SFA管理 | 工作执行 | 竞品检查报表 | 根据SFA竞品检查界面录入数据新增后台对应查看报表 |  | 1 | 3 | 1
46 | SFA管理 | 工作执行 | 活动检查 | 根据SFA活动检查界面录入数据新增后台对应查看报表 |  |  | 3 | 1
47 | SFA管理 | 工作执行 | 跟线拜访 | 根据SFA跟线拜访界面录入数据修改后台对应查看报表 |  | 1 | 2 | 1
48 | SFA管理 | 工作执行 | 订单拍照 | 根据SFA订单拍照界面录入数据新增后台对应查看报表 |  |  | 2 | 0.5
49 | SFA管理 | 工作执行 | 库存与订单，主管拜访 | 调整盘点表期初数计算逻辑，每次盘点的期初数均为头一天的最后一次有效盘点记录（同一门店、同一物料） |  | 0.5 | 1.5 | 1
50 | SFA管理 | 工作执行 | 库存与订单，主管拜访 | 增加填写盘点表是的校验规则，①在填写盘点表时保证：期初数+期间进货数<盘点数，不能提交；②期初数+期间进货数-盘点数大于50时给业务员进行提醒——提醒：恭喜你卖了XXX瓶，（只针对终端，经销商和代理商无此限制） |  | 0.5 | 2.5 | 1
51 | SFA管理 |  |  | app上新增版本号，登陆页面增加版本号，同时在目录栏增加版本号信息 |  | 0 | 1 | 0
52 | SFA管理 | 客户管理 |  | 手机app，在新增终端的时候，要求能够对铺货产品进行选择填写，（能够对铺货产品具体种类对应的数量进行填写） |  | 1 | 5 | 1
53 | TPM | 活动规划 | 活动申请 | 审批人提交活动申请后，不管在哪个任务节点，都可以继续追加上传附件，且能区分上传时间（工作流的产品组） |  | 1 | 6 | 3
54 | SFA管理 | 指派任务 |  | 指派任务，前台增加任务发起人，名字改为任务发起人，任务接收人；后台数据能够根据任务发起人，任务接收人进行查询，且能导出 |  | 0 | 1.5 | 0.5
55 | SFA管理 | 工作执行 | 到访、结束 | 进店、离店，备注改为非必填 |  | 0 | 1 | 0
小计 | [5 empty] | 31 | 153 | 66
合计 | [5 empty] | 250

## 原型图截图
图1 | 图2 | 图3 | 图4 | 图5 | 图6 | 图7 | 图8 | 图9 | 图10 | 图11 | 图12 | 图13 | 图14 | 图15

## 工作表2-活动检查汇总表
活动检查汇总表：
| 活动类型 | 活动大类 | 活动名称 | 活动开始时间 | 活动结束时间 | 组织 | 业代 | 直属主管 | 城市经理 | 活动的目标数 | 活动开展数 | 活动占比
报表逻辑：
1、活动类型：即TPM活动申请中每个活动对应的活动类型，如买四搭一、买六搭一等
2、活动大类：即活动类型在活动类型管理主数据中维护的对应的活动大类，即消费者活动或者渠道活动
主键 | 3、活动名称：即TPM活动申请中每个活动的名称
4、活动开始时间：即活动名称对应的活动的开始时间
5、活动结束时间：即活动名称对应的活动的结束时间
6、组织：业代对应的组织
7、业代：通过活动明细中分配费用金额到客户的所有客户倒找这些客户对应的业代，去重展示
8、直属主管：通过业代找业代的直属主管
9、城市经理：通过直属主管找直属主管的上级城市经理
10、活动的目标数：活动明细中分配费用金额到门店的门店数汇总值
11、活动开展数：活动明细中分配费用金额到门店的门店的执行数，每家门店只要有一条当前活动的活动检查记录就算执行了，同一家门店只统计一次执行数
12、活动占比：活动开展数/活动目标数

## 工作表3-竞品收集汇总表
竞品收集汇总表：
| 竞品名称 | 统计时间 | 活动大类 | 活动归类 | 统计终端数量 | 月度销量汇总
|  | 2018-09-26 | 渠道活动 | 搭赠
|  | 2018-09-26 | 渠道活动 | 服务员奖励
|  | 2018-09-26 | 渠道活动 | 陈列奖励
|  | 2018-09-26 | 消费者促销 | 赠饮
|  | 2018-09-26 | 消费者促销 | 买赠
|  | 2018-09-26 | 消费者促销 | 抽奖
|  | 2018-09-26 | 消费者促销 | 互动
报表逻辑：
1、竞品名称：每一天SFA有提交竞品信息的竞品名称，去重展示
主键 | 2、统计时间：每一天
3、活动大类：根据当天所有提报的竞品信息汇总后去重展示活动大类
4、活动归类：根据当天所有提报的竞品信息汇总后去重展示活动大类下的活动归类
5、统计终端数量：统计当天提报当前竞品的该活动大类的该活动归类信息的终端数量
6、月度销量汇总：统计当天提报当前竞品的该活动大类的该活动归类信息的所有终端的填写的当月销量数据

## 工作表4-铺市统计表
铺市统计表：
产品 | 组织 | 业代 | 主管 | 城市经理 | 截止时间 | 现饮目标 | 现饮完成数量 | 现饮达成率 | 非现饮目标 | 非现饮完成数量 | 非现饮达成率
报表逻辑:
1、产品：产品层级 or 物料主数据上某个字段的产品属性去重展示
2、组织：业代所属组织
3、业代：所有业代
4、直属主管：通过业代找业代的直属主管
5、城市经理：通过直属主管找直属主管的上级城市经理
6、截止时间：查询条件中选择的截止时间，年月日，最多只能查看到截止昨天的数据
7、现饮目标：取SFA管理中新增的铺市目标表中提前导入的现饮铺市目标数据
8、现饮完成数量：在截止时间前，当前业代负责的客户中当前产品的铺货现饮门店数量统计
9、现饮达成率：现饮完成数量/现饮目标
10、非现饮目标：取SFA管理中新增的铺市目标表中提前导入的非现饮铺市目标数据
11、非现饮完成数量：在截止时间前，当前业代负责的客户中当前产品的铺货非现饮门店数量统计
12、非现饮达成率：非现饮完成数量/非现饮目标

## 工作表5-晨会表后台
晨会表：
晨会时间 | 主持人 | 会议开始时间 | 会议结束时间 | 参会人/提交人 | 会议拍照上传(集体照) | 鼓舞士气 | 昨日指标进度检讨 | 今日指标进程确认 | 其他问题沟通、信息反馈 | 终端铺市 | 回款 | 跟线 | 订单 | 广宣物料 | 竞品 | 常规陈列 | 特殊陈列 | 推广大使 | 其他 | 具体问题描述 | 业代提出问题解决思路 | 达成共识 | 主管给出解决方案/行动计划 | 解决方案/行动计划

## 工作表6--周会表后台
周会表：
周会时间 | 主持人 | 会议开始时间 | 会议结束时间 | 参会人/提交人 | 上周决议事项追踪 | 上周工作重点/业绩进度点评 | 下周工作重点/业绩目标确认 | 业代/主管上周业绩进度汇报（抽选） | 公司重要政令/制度宣导（如有） | 问题讨论/协调及本周会议决议事项 | 培训/经验分享 | 主持人总结 | 终端铺市 | 回款 | 跟线 | 订单 | 广宣物料 | 竞品 | 常规陈列 | 特殊陈列 | 推广大使 | 其他 | 具体问题描述 | 业代提出问题解决思路 | 达成共识 | 主管给出解决方案/行动计划 | 解决方案/行动计划 | 培训要点 | 经验分享 | 简要说明本周会议决议事项

## 工作表7-日清表后台
日清表:
日期 | 组织 | 业代 | 终端编码 | 终端名称 | 进店时间 | 在店时长 | 31度(瓶) | 52度(瓶) | 华人爱(箱) | 火露(箱) | 广宣 | 常规陈列 | 特殊陈列 | 多点陈列
[11 empty] | 勾选数 | 勾选数 | 勾选数 | 拍照数
[6 empty] | 小计： | 汇总 | 汇总 | 汇总 | 汇总 | 汇总 | 汇总 | 汇总 | 汇总

## 工作表8-陈列统计报表
陈列统计报表：
类型 | 组织(区域) | 姓名 | 终端名称 | 地址 | 拜访时间 | 广宣物料 | [6 empty] | 常规陈列 |  |  | 特殊陈列
[6 empty] | 陈列架 | 价格签 | 瓶颈套 | 推拉 | 腰线 | 温馨提示牌 | 客户服务卡 | 餐饮 | 商超 | 传统/特通 | 餐饮 |  |  | 商超 | [6 empty] | 传统/特通
[13 empty] | 吧台 | 货架 | 货架 | 堆箱 | 摆桌 | 冰冻化 | 大排面 | 端架/堆 | TG | 侧柜 | 包柱 | 多点陈列 | 冰冻化 （冰冻/冷风柜） | 堆箱/头 | 冰冻化 | 陈列架 （落地架/挂架）
餐饮 | 1区 | 张三 | 小龙坎火锅 | 航空路99号 | 2018.09.25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: 常规陈列 餐饮 吧台; 特殊陈列 餐饮 堆箱
商超 | / | 李四 | 家乐福 | 双桥子 | 2018.09.25 | bar: 常规陈列 商超 货架; 特殊陈列 餐饮 侧柜 to 特殊陈列 餐饮 多点陈列
传统 | 2区 | 王五 | 阳光超市 | 建设南路 | 2018.09.25 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 常规陈列 传统/特通 货架
特通 | 3区 | 赵六 | 富士康 | 郫县 | 2018.09.25 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | bar: 常规陈列 传统/特通 货架
取数逻辑：
1、类型：取数逻辑不明？
2、组织:业代所属组织
3、姓名：业代姓名
4、终端名称：所有终端
5、地址：终端地址信息
6、拜访时间：业代拜访该门店的日期
7、广宣物料：SFA拜访步骤中录入的物料数量值
8、常规陈列：SFA陈列检查步骤中勾选了的显示有，未勾选的显示无
9、特殊陈列：SFA陈列检查步骤中勾选了的显示有，未勾选的显示无

## 工作表9-销售计划完成月报表
销售计划完成月报表：
组织（区域） | 组织（区域） | 编号 | 姓名 | 岗位 | 负责人 |  | 回款计划 | 终端开发 | 回单(产品可以调整） |  |  |  | 终端维护 |  |  | 推广大使注册家数（现有终端） | 推广大使注册人数
[5 empty] | 主管 | 城市经理 | 计划 | 计划 | 31度终端回单数量 | 52度终端回单数量 | 31度终端回单金额 | 52度终端回单金额 | 陈列氛围（家） | 地堆（家） | 常规拜访（次）
|  |  | 王 | 主管 |  |  | 10000 | 100 |  |  | 500 | 1300 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20
|  |  | 李 | 业代 | [7 empty] | 800 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10
|  |  | 张 | 业代 | [6 empty] | 500 | 500 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10
取数逻辑:
1、组织：业代对应的组织
2、编号：业代编号
3、姓名：业代姓名
4、岗位：业代岗位
5、主管：业代上级主管
6、城市经理：业代上级城市经理
7、回款计划：从后台导入的个人计划表中获取
8、终端开发计划：从后台导入的个人计划表中获取
9、31度终端回单数量：统计SFA拜访步骤中库存与订单步骤录入的31度产品的订单数量汇总
10、52度终端回单数量：统计SFA拜访步骤中库存与订单步骤录入的52度产品的订单数量汇总
11、31度终端回单金额：待定？
12、52度终端回单金额：待定?
13、陈列氛围：该月份下该业代负责的门店有多少家有陈列？
14、地堆：该月份下该业代负责的门店有多少家有地堆?
15、常规拜访：该月份下该业代总共有多少拜访记录