## 前期需求人天预估
2018年6月销售需求沟通（邓晓冬、谢章、邓帅、李治松）
类型 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 功能描述 | 提出日期 | 需求人/天 | 开发人/天 | 测试人/天
新增 | SFA发布任务 | 发布任务 | 发布任务 | 发布任务，任务执行人需要能够指定自己，给自己发布任务 | 2018-06-04 | 1 | 0.5 | 0.5
新增 | SFA客户管理 | 新建终端 | 新建终端 | 1、新增/编辑终端时，添加一个字段，让业务人员判断是否同步终端信息到推广大使系统 2、后台数据库添加对应的是否同步信息到推广大使系统标记 | 2018-06-04 |  | 2 | 0.5
优化 | 后台预算管理 | 费用预算管理 | 费用预算按月累计使用 | 1、当月没有使用完的预算，下个月还可以使用：当月没有使用完的仍然保留在当月，不流转累计到下月的可用余额中；但下个月在活动申请时判断费用金额是否足够时的可用费用金额部分要包含本年内之前月份未使用完的金额。 | 2018-06-04 |  |  |  | 争议部分 | 8
新增 | 后台预算管理 | 费用预算管理 | 预算间调整 | 1、客户、月份，预算科目不完全相同的两条预算间，要能支持互相调整 2、调整金额要小于等于单笔调出方预算的可用余额 3、调出方可用余额实时减少，调入方可用余额要等流程审批通过后才增加 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 3.5
优化 | 后台预算管理 | 费用预算管理 | 数据权限调整 | 大区总监看自己及自己下级人员负责客户的预算，不能看别人的预算 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0
优化 | 后台预算管理 | 费用预算管理 |  | 默认一个支付方式。 | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0
优化 | SFA工作日历 | 工作日历 | 工作执行结果查看 | 在手机上查看下属业务员拜访相关信息（目前只能看到拜访时间，不能看到相关资料，需要看到照片，文字等信息） | 2018-06-04 |  |  |  | 争议部分 | 13
优化 | 后台拜访计划 | 拜访线路组管理 | 创建线路组 | 创建线路组时，终端门店信息列表增加地址栏字段展示终端地址信息 | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0
优化 | 后台经销商管理 | 代客下单 | 代客下单订单 | 列表添加下单客户名称、接单客户名称、业务员姓名字段 | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0
新增 | 后台人区客品 | 业务区域 | 业务区域 | 1、原有业务区域功能修改名称为行政区域 2、新增一个业务区域功能，用于维护行政区域表中市下面的业务区域，例如成都市下面维护成都1区、成都2区……成都10区 | 2018-06-07 | 1 | 2 | 1
新增 | SFA客户管理 | 新增终端 | 新增终端 | 1、业务人员新增终端时添加一个业务区域字段，需要选择行政市下面的一个业务区域 | 2018-06-07 |  | 1 | 0.5
新增 | SFA客户管理 | 我的客户 | 我的客户 | 在我的客户管理里面的终端信息详情中添加业务区域字段 | 2018-06-07 |  | 1
新增 | 后台人区客品 | 门店管理 | 门店管理 | 1、详情界面添加业务区域字段（新增、编辑、查看） 2、查询条件添加业务区域查询条件 | 2018-06-07 |  | 1 | 0.5
优化 | SFA代客下单 | 代客下单 | 代客下单 | 修改代客下单功能的数据权限，支持点击代客下单功能后，可以查看到当前登录人的所有直接及间接下级人员的代客下单订单信息 | 2018-06-07 |  | 2 | 0.5
优化 | SFA活动检查 | 活动检查 | 多次活动检查 | 1、活动检查逻辑修改为在活动执行期间都能看到并多次提交活动检查结果 2、后台照片墙展示界面添加活动照片上传时间字段，一条活动有多条执行记录 3、后台结案管理查看客户活动照片、查看门店活动照片界面都要调整为列表格式，支持查看每个活动的多条执行结果（照片上传时间、照片） | 2018-06-11 | 0 |  |  | 争议部分 | 4
优化 | SFA工作执行 | 陈列检查 | 陈列检查 | 增加一列字段展示门店地址信息 | 2018-06-12 |  | 0 | 0
新增 | 后台报表 | 经销商进销存报表 | 经销商进销存报表 | 1、在后台新增经销商进销存报表，报表字段及逻辑同经销商个人中心中展示的进销存报表一致 2、经销商进销存报表数据权限，只能看自己及自己下级职位对接经销商的进销存数据 | 2018-06-12 |  |  |  | 争议部分 | 2
新增 | MDM | 终端管理 | 新增终端 | 1、新建一张表维护A1对应的下级类型，如鱼火锅、羊肉火锅等 2、后台新建终端，如果选择A-A1(火锅）,则需要带出后面的火锅类：鱼火锅、羊肉火锅 | 2018-06-13 | 0.5 | 2 | 0.5
新增 | SFA客户管理 | 新增终端 | 新增终端 | 新建终端中添加一个字段，跟进A-A1，自动带出后面的火锅类 | 2018-06-13 | 0 | 2 | 1
新增 | DMS | 物料下单 | 物料下单 | 1、在商品管理上添加一个控制字段，控制该商品可以用费用池费用 2、购物车结算界面需要改为根据商品管理上配置的可以用费用池来控制费用使用 | 2018-06-13 | 1 | 4 | 2
优化 | SFA考勤管理 | 请假申请 | 调休申请 | 调休申请的起止时间要允许选择过去时间 | 2018-06-13 | 0 | 1 | 0.5
优化 | MDM | 企业用户管理 | 企业用户管理 | 允许多选行信息，进行批量启用、停用、删除操作 | 2018-06-13 | 0 | 1 | 0.25
优化 | TPM | TPM主数据 | 活动类型 | 核销有效期改为：天，有效期按照申请结案的时间为开始时间 | 2018-06-15 | 0 | 2 | 1
优化 | SFA | 考勤管理 | 请假申请 | 在请假核算请假时间的时候，需要跳过中午一个小时的午休时间 | 2018-07-04 | 0 | 1 | 0
优化 | SFA | 工作日历 | 查看下级客户拜访记录 | 查看客户拜访列表（列表页面），增加进店时间/停留时间（单店）XX分钟XX秒 | 2018-07-04 | 0 | 1 | 0.5
新增 | DMS | 合同管理 | 新增合同 | 修改合同字段（改了终端，合同也必须改，涉及到返利） | 2018-07-04 | 0 | 0.5 | 0.5
新增 | SFA | 报表 | 终端明细表 | 终端明细报表加一列期初库存，原库存列改为最近盘点库存。期初库存逻辑：小于查询开始时间的最近一次盘点库存 | 2018-07-05 |  |  |  | 争议部分 | 0.5
新增 | SFA | 报表 | 业务员日/月 报表 | 业务员日报和月报，增加一列 计划拜访数量，增加 临时拜访数量，把“拜访数量”改名为“实际拜访数量” | 2018-07-06 |  |  |  | 争议部分 | 0.5
新增 | DMS | 商品管理 | 新增/编辑商品 | 物料需要有排序功能 | 2018-07-04 |  |  |  | 争议部分 | 1.5
新增 | MDM | 终端管理 | MDM查看照片 | 后台增加一个查看SFA新增终端的照片 | 2017-07-16 |  |  |  | 争议部分 | 4
新增 | TPM | 预算管理 | 费用预算管理 | 预算间的调整，追加、削减，需要走工作流 | 2017-07-17 |  |  |  | 需要待审批流确认在估计人天
新增 |  | 预算管理 | 期初预算管理 | 录入费用预算需要增加到部门的预算，导入模板需要修改 | 2017-07-17 | 0 | 1 | 1
新增 |  | 预算管理 | 年度费用预算管理 | 需要增加部门预算使用明细，以及核销明细 | 2017-07-17 | 2 | 5 | 2
新增 |  | TPM主数据 | 活动类型 | 1、活动类型界面新增一个字段：活动申请(部门费用，客户费用),活动申请维度需要增加一个：部门 2、需要增加一个支付方式：不上账(部门直投费用，最后不支付给客户，而是给第三方供应商类的，上账方式为不上账) 3、 活动类型管理界面添加系统内部逻辑控制，当活动申请界面选择客户活动申请界面时，活动申请维度必须至少选择到客户 | 2017-07-17 | 2 | 5 | 2
新增 |  | 活动规划 | 部门费用申请 | 1、新增一个界面，部门费用申请界面，在该界面申请的活动均使用部门预算，不使用客户预算，在该界面申请的费用，根据活动类型上配置的活动申请维度，可以只申请到部门，也可以拆分到客户和终端，预算校验按照活动申请总金额以及活动开始时间、预算科目等信息找到该部门对应的预算的可用预算，校验是否超出该部门的可用预算金额。 2、 在活动表中添加一个字段标识每个活动申请是使用的客户预算还是部门预算 | 2017-07-17 | 1 | 10 | 3
新增 |  | 结案核销 | 部门费用核销 | 1、新增一个界面，部门费用核销界面，活动类型上配置的活动类型到部门的所有未结案活动申请；结案金额不能超过活动申请金额 2、现有核销界面修改费用结案子单过滤条件为：活动类型上维护的活动申请维度到了客户的所有未结案活动申请 | 2017-07-17 | 1 | 7 | 2
新增 |  | 结案核销 | 费用上账 | 需要过滤掉不上账到费用池的核销数据 | 2017-07-17 | 0 | 1 | 0.5
需求变更 |  | SFA | 业务员日月报表 | 业务员日报和月报的新增终端取值条件，改为：铺货时间进行判断 | 2017-07-17 |  |  |  | 争议部分 | 1
需求变更 |  | MDM | 主数据 | 在系统中，将所有的经销商改名为代理商，分销商改名为经销商 | 2017-07-17 | 0 | 1 | 0.5
需求变更 |  | SFA | 业务员日报表 | 在业务员日报中增加“重复在店时间”数据列（上家门店未离店，而下家终端已经进店，核算重复在店时间） | 2017-07-17 | 0 | 1 | 1
新增 |  | MDM | 停用终端 | 停用终端时，弹出一个提示框：停用该终端，该终端会从拜访计划，线路组里面删除 | 2017-07-18 | 0 | 2 | 0.5
新增 |  | DMS | 前台公告管理 | 后台公告配置一个链接，经销商能在公告里面点击这个链接，跳转到相关界面 | 2017-07-18 | 0 | 1 | 0.25
合计： | [5 empty] | 90